## орг. мероприятия
Утвержден Приказом Управления Роспотребнадзора №163 от 26.10.2016
План проведения организационных мероприятий Управления Роспотребнадзора по РА на ноябрь 2016 года
| Вид мероприятия | ответственный специалист | дата проведения | трудозатраты
| 2 | 3 | 4 | спец-ты Управления | спец-ты ЦГиЭ
Санитарно-противоэпидемические комиссии
| Республиканская санитарно-противоэпидемическая комиссия "Об итогах проведенных мероприятий по санитарной очистке и благоустройству на территории Республики Алтай", "О готовности к сезону ОРВИ и гриппа, корректировке плана профилактических мероприятий"«О питании школьников, мерах по предупреждению нарушений санитарного законодательства в образовательных учреждениях региона» | Логинова Г.В., Сбитнева С.В., Кичинекова Е.Н | в течение месяца | 60
| Санитарно-противоэпидемическая комиссия в г.Горно-Алтайске "Об итогах мероприятий по санитарной очистке и благоустройству в г.Горно-Алтайске", "О готовности к сезону ОРВИ и гриппа, корректировке плана профилактических мероприятий"«О питании школьников, мерах по предупреждению нарушений санитарного законодательства в образовательных учреждениях города» | Логинова Г.В., Кичинекова Е.Н. | в течение месяца | 60
| Санитарно-противоэпидемическая комиссия в Майминском районе "Об итогах мероприятий по санитарной очистке и благоустройству в Майминском арйоне", "О готовности к сезону ОРВИ и гриппа, корректировке плана профилактических мероприятий"«О питании школьников, мерах по предупреждению нарушений санитарного законодательства в образовательных учреждениях Майминского района» | Сбитнева С.В., Логинова Г.В. | в течение месяца | 60
Рассмотрение вопросов на межведомственных комиссииях, коллегиях, совещаниях
| Участие в заседании рабочей группы при ГФИ Республики Алтай по контролю за реализацией Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596-606 и Координационного совета государственных органов контроля и надзора | Борисова Л.С. Щучинов Л.В. | 03.11.2016; 29.11.2016 | 16
Участие в о внеочередном заседании Правительства Республики Алтай | Участие во внеочередном зседании Правительства Республики Алтай | Щучинов Л.В. | 2016-11-07 | 8
Участие в расширенном совещении с участием Главы РА, председателя правительства РА по вопросу предоставления государственных услуг в сфере образованя | Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника внутренних дел | Борисова Л.С. | 2016-11-11 | 8
Участие в заседании Правительства Республики Алтай | Участие в заседании Правительства Республики Алтай | Щучинов Л.В. | 2016-11-17 | 8
| Участие в сессии Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай | Щучинов Л.В. | 2016-11-18 | 8
| Участие в сессии Совета депутатов Чемальского района | Иванов А.С. | 2016-11-22 | 8
| Участие в сессии Совета депутатов Усть-Канского района | Кыймаштаев Ю.В. | 2016-11-25 | 8
| Участие в сессии Совета депутатов Шебалинского района | Иванов А.С. | 2016-11-30 | 8
| Участие в селекторных совещаниях в Правительстве Республики Алтай | Щучинов Л.В., Борисова Л.С. | 03,07,10, 14, 17, 21, 24, 28.11.2016 | 24
| Участие в еженедельных совещания у Заместителя председателя Правительства Респубилки Алтай | Щучинов Л.В., Борисова Л.С. | 07,14,21, 28.11.2016 | 8
распорядительные документы Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай
| Подготовка приказа об основных направления деятельности Роспотребнадзора по РА, плана организационных мероприятий на 2017 год | Борисова Л.С., начальники отделов | до 17.11.2016 | 64
| Подготовка проекта лабораторного обеспечения плана контрольно-надзорной деятельности Управления на 2016 год | Борисова Л.С., начальники отделов | до 17.11.2016 | 64
| Подготовка проекта государственного задания для ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай" на 2017 год | Борисова Л.С. Бугреева М.С., Сбитнева С.В., Гришина Г.Г. | до 20.11.2016 | 64
| Приказ Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай «О подготовке и сдаче годовых статистических отчетов за 2016 год» | Бугреева М.С. | в течение месяца | 8
Проведение семинаров, совещаний, конференций
| Заседание Республиканского штаба по питанию школьников, предупреждению нарушений санитарного законодательства в образовательных учреждениях региона | Борисова Л.С. | в течение месяца | 24
| Коллегия Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай с рассмотрением вопросов: 1) О предварительных итогах деятельности по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и защите прав потребителей в Республике Алтай; 2) Об обеспечении санэпидблагополучия населения по обращению с твердыми коммунальными отходами». | Борисова Л.С., начальники отделов | в течение месяца | 42
информационно-аналитическая деятельность
| Организация и проведение уроков с учащимися образовательных учреждений по разъяснению законодательства о защите прав потребителей ( включая финансовые услуги). | Гришина Г.Г. | в течение месяца | 24
| Проведение лекций-семинаров со студентами выпускниками профессиональных образовательных учреждений о нормативных требованиях предъявляемых к объектам туризма, гостиниц и бытового обслуживания в сфере защиты прав потребителей | Гришина Г.Г. | в течение месяца | 24
| Проведение рейдов с участием Народного контроля, молодой гвардии по соблюдению табачного законодательства и соблюдение технических регламентов на объектах продовольственного рынка | Гришина Г.Г. | 2015-11-03 | 16
выездная работа
| Участие в расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора «О предварительных итогах деятельности Роспотребнадзора в 2016 году и задачах на 2017 год» | Щучинов Л.В. | 10-11.11.2016 | 24
другая работа
| Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Респубилки Алтай во время празднования Дня народного единства, участие в митинге | Согласно графику дежурств, все сотрудники | 04.11.2016-06.11.2016 | 32
| Рейдовые мероприятия по предупреждению нарушений законодательства о защите прав потребителей при реализации меховых изделий | Гришина Г.Г. | В течение месяца | 16
| Рейдовые мероприятия п совмстно с "народным контролем" по предупреждению нарушений антитабачного законодательства, | Лямкина Т.А., начальники ТО | В течение месяца | 32
| Рейдовые мероприятия по предупреждению травматизма в свзяи с гололедными явлениями | Логинова Г.В., Гришина Г.Г., начальники ТО | в течение месяца | 16
| Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия в ходе проведения республиканской ярмарки сельхозтоваропроизводителей | Гришина Г.Г. | 2016-11-19 | 8
работа по информированию населения и пропаганде здорового образа жизни
| Горячая линия по профилактике нарушений законодательства о защите прав потребителей при приобретении детских товаров | Гришина Г.Г. | в течение месяца | 8
| Разработка и реализация плана мероприятий, в рамках "Всемирного дня отказа от курения" (проведение общественных акций, лекций, бесед, выпуск информационных литовок, публикации в СМИ) | Бугреева М.С. | в течение месяца | 16
| Разработка и реализация плана мероприятий в рамках "Всемирного дня борьбы со СПИДом" (лекции в рамках проведения уроков здоровья, выпуск санитарных бюллетеней, листовок, публикации в СМИ) | Сбитнева С.В. | в течение месяца | 32
Публикации в прессе
| Об актуальных вопросах защиты прав потребителей | Гришина Г.Г., специалисты отдела | в течение месяца | 3
| О правилах оказания услуг перевозки | Корней Н.Д. | в течение месяца | 3
| О результатах проверок | Бугреева М.С. | в течение месяца | 3
5. | О работе общественной приемной | Корней Н.Д. | в течение месяца | 3
| О надзоре за питанием школьников | Кичинекова Е.Н. | в течение месяца | 3
| Ответы на вопросы потребителей | Матвеева Н.А. | в течение месяца | 3
| О качестве школьного питания | Кичинекова Е.Н. | в течение месяца | 3
| О состоянии инфекционной заболеваемости в Республике Алтай | Сбитнева С.В. | в течение месяца | 3
| О профилактике ВИЧ-инфекции | Сбитнева С.В. | в течение месяца | 3
| О надзоре за пищевыми продуктами | Табадякова О.Ю. | в течение месяца | 3
| О применении мер административного воздействия к нарушителям санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей | Лямкина Т.А. | в течение месяца | 3
| О профилактике ОКИ | Тагызова С.Л. | в течение месяца | 3
| Об итогах мероприятий по санитарной очистке и благоустройству в Республике Алтай | Логинова Г.В. | в течение месяца | 3
| О качестве и безопасности питьевой воды, подаваемой населению | Логинова Г.В. | в течение месяца | 3
| О профилактике нарушений антитабачного законодательства | Бугреева М.С. | в етчение месяца | 3
| О вакцинации против клещевого энцефалита | Щучинова Л.Д. | в течение месяца | 3
| Советы потребителям по приобретению бытовой техники | Шестова О.В. | в течение месяца | 3
| О профилактике гриппа и ОРВИ | Курматова А.В. | в течение месяца | 3
| ИТОГО |  |  | 852
7.